## sheet no1
STT | Tên công việc | Công nghệ sử dụng | Thời gian thực hiện - Tiến độ | Kết quả | file thư mục sử dụng | Tiến độ hoàn thành
1 | Khảo sát, lên requeriment, thiết kế db |  |  |  |  | 100%
2020-01-01 | Khảo sát nhu cầu người dùng về dịch vụ xem phim online |  | 10 -> 12/1/2020 | Thu thập được thông tin về nhu cầu xem phim online của mọi người để đưa ra những requeriment cho trang web |  | 100%
2020-02-01 | Xây dựng requeriment cho trang web |  | 13 -> 15/1/2020 | Các đối tượng sử dụng website gồm: - Khách vãng lai (Khách VL) - Khách có tài khoản (khách TK) - Quản trị hệ thống (Chủ website) - Các chức năng dành cho khách vãng lai - Tìm phim (phim theo tên, tên thay thế, đạo diễn, diễn viên, thể loại) - Xem thông tin chi tiết phim - Xem tin tức - Xem trailer của phim - Chia sẻ phim với G+, facebook - Xem thông tin của đạo diễn, diễn viên - Đăng ký tài khoản - Comment bằng tài khoản facebook Khách có tài khoản - Đăng nhập - Bookmark phim để xem sau Chức năng cho người quản lý - Quản lý tài khoản - Quản lý danh mục chức năng - Quản lý danh mục phim |  | 100%
2020-03-01 | Thiết kế database | mysql | 15->22/1/2020 | Tạo các bảng theo requeriment, liên kết giữa các bảng Gồm 9 bảng: - Categories - Movies - People - Users - Episodes - View_count - Movie_people - Category_movies - Movies_users |  | 100%
2 | Xây dựng fontend |  |  |  |  | 100%
2020-01-02 | Tạo giao diện cho website(menu header, menu footer, trang index, trang show phim, trang show chi tiết tác giả diễn viên) | html, css, bootstrap, javascript | 23/1 -> 28/1/2020 | Hiển thị được các template của các trang index, xem phim, thông tin chi tiết của đạo diễn, diễn viên, bookmark phim, danh mục các phim. - File View | app/views | 100%
3 | Xây dựng backend |  |  |  |  | 100%
2020-01-03 | Thực hiện tạo migrate databse và model, routes | ruby on rails | 29/1 -> 2/2/2020 | Các bảng và liên kết model của các bảng, routes trỏ đến các chức năng của website - File migrate, model, routes.rb | db/migrate config/routes.rb app/model | 100%
2020-02-03 | Trang login người dùng, các chức năng (đăng kí, đăng nhập, lấy lại mất khẩu) | ruby on rails, gem devise | 3/2 -> 15/2/2020 | Các chức năng đăng kí, đăng nhập, lấy lại mất khẩu, đăng kí gửi email. - File: controller/users, User.rb | app/controllers/users/confirmations_controller.rb app/controllers/users/passwords_controller.rb app/controllers/users/registrations_controller.rb app/controllers/users/sessions_controller.rb app/models/user.rb.rb app/views/users | 100%
2020-03-03 | Làm trang index và tìm kiếm phim | ruby on rails, gem ransack | 16/2 -> 20/2/2020 | Xây dựng chức năng của trang index hiển thị các các list phim ra trang index, chức năng tìm kiếm phim tìm theo tên phim, đạo diễn diễn viên. - File: application_controller.rb, static_pages_controller.rb, home.html.erb, _footer.html.erb, _header.html.erb, application.html.erb, index.html.erb | app/controllers/application_controller.rb.rb app/controllers/static_pages_controller.rb.rb app/views/static_pages/home.html.erb app/views/layout/_header.html.erb app/views/layout/_footer.html.erb app/views/movies/index.html.erb | 100%
2020-04-03 | Trang show phim và xem phim | ruby on rails, html css | 21/2 -> 25/2/2020 | có thể xem phim, chỉnh độ phân giải, âm thanh, tua phim và các thông tin chi tiết về phim - File: movies_controller.rb, movie.rb, show.html.erb, _movie.html.erb | app/controllers/movies_controller.rb app/models/movie.rb app/views/movies/show.html.erb app/views/movies/_movie.html.erb | 50%
2020-05-03 | Trang show phim theo từng danh mục | ruby on rails | 26/2 -> 29/2/2020 | Các phim được hiển thị theo từng danh mục thể loại - File: categories_controller.rb, category.rb, show.html.erb | app/controllers/categories_controller.rb app/models/category.rb app/views/categories/show.html.erb
2020-06-03 | Trang show thông tin đạo diễn, diễn viên | ruby on rails | 1/3 -> 5/3/2020 | Click vào có thể xem được chi tiết thông tin của đạo diễn và diễn viên như ngày tháng năm sinh, có mặt trong các phim đã được xuất bản. - File: persons_controller.rb, person.rb, show.html.erb | app/controllers/persons_controller.rb app/models/person.rb app/views/persons/show.html.erb
2020-07-03 | Trang chỉnh sửa thông tin user | ruby on rails | 6/3 -> 12/3/2020 | chỉnh sửa thông tin user, người dùng - File: users_controller.rb, user.rb, edit.html.erb | app/controllers/users_controller.rb app/models/users.rb app/views/users/registrations/edit.html.erb
2020-08-03 | Trang hiển thị list bookmark phim, chức năng bookmark phim | ruby on rails | 13/3 -> 18/3/2020 | Xây dựng chức năng bookmark của user khi đã đăng nhập, hiển thị list phim đã được user bookmark - File: index.html.erb, bookmarks_controller.rb | app/controllers/bookmarks_controller.rb app/views/bookmarks/show.html.erb
2020-08-03 | Chức năng chia sẻ phim qua facebook, google | ruby on rails | 18/3 -> 20/3/2020 | Khi xem phim người dùng có thể chia sẻ phim với G+, facebook. File: show.html.erb | app/views/movies/show.html.erb
2020-10-03 | Chức năng comment bằng face | javascrip | 21/3 -> 15/3/2020 | Tích hợp comment bằng facebook cá nhân - File: fix_turbolinks.js | app/assets/javascripts/fix_turbolinks.js
4 | Trang Admin
2020-01-04 | Trang admin | ruby on rails | 25/3 -> 24/4/2020 | - Chức năng thêm, xóa, sửa user - Chức năng thêm, xóa , sửa phim - Chức năng thêm, xóa sửa danh mục phim - Chức năng cập nhật thông tin về trang web File: admin | app/controllers/admin app/views/admin
5 | Test lại các chức năng và fix lỗi | ruby on rails, javascrip | 25/04 -> 4/5/2020 | - Fix các bug phát sinh hoàn thành
6 | viết và hoàn thiện báo cáo | word | 5 -> 10/5/2020 | - Viết báo cáo đồ án tốt nghiệp về website